# AI 产品经理三 Agent 试跑计划：用户反馈洞察助手

Oct 24, 2026 · @MintOolong

## 结论与选题

练手题选「用户反馈洞察助手」：上传一份用户反馈 CSV，自动分类、聚合，并生成每条结论都能追溯到原话的洞察报告。这是产品经理每周都会做的真实工作；它的 AI 部分（分类、摘要）又能用 60 条人工标注数据客观打分，正好检验 Evaluator 能不能当“裁判”。

预计 3 到 4 个工作时段，合计 6 到 8 小时，一周内完成（时间为估算，首次跑通通常会超出）。最终产出：一个可运行的脚本、一页 HTML 报告，以及一份复盘，写明哪里卡住、哪些规则要补进 CLAUDE.md。

本计划默认你用 200 到 300 条脱敏后的真实反馈；没有现成数据时，由 Generator 生成合成数据，流程不变。

## 产品定义

MVP 只解决一个问题：产品经理手里有几百条杂乱的用户反馈，要在半小时内理清“用户最在意什么、有多严重、证据在哪”。

- 目标用户：你自己，以及需要快速看反馈的产品、运营同事。

- 输入：CSV，至少两列：反馈文本、日期（可选：渠道、用户编号）。

- 输出：一页 HTML 报告，包含 Top 主题、严重度、情绪、代表性原话（附行号）与机会点建议。

要做的 6 个功能点：数据导入与脱敏、单条分类（主题/情绪/严重度）、主题聚合与排序、洞察摘要与原话引用、HTML 报告、评测脚本。

明确不做：登录、多用户、数据库、实时接入第三方平台、微调模型、自动发送报告。这些一旦开工，试跑就从验证流程变成做产品。

为什么这个题适合试跑

| 要求 | 这个题如何满足 |
| --- | --- |
| 和你的工作相关 | 用户反馈分析是产品经理的高频任务，产出可直接用于真实工作 |
| 有真实的 AI 风险 | 分类错误、编造引用、提示词注入、隐私泄露，都能让 Evaluator 真正发挥作用 |
| 能客观打分 | 60 条人工标注黄金集即可算出准确率，不靠感觉 |
| 体量刚好 | 单脚本加一页 HTML，不需要服务端，一个功能点一个会话可完成 |
| 成本可控 | 几百条短文本的调用量很小，验收里会要求核算实际费用 |

## 成功标准

试跑有两类标准：产品做得好不好，以及三 agent 流程本身值不值。下表的数值是我建议的起点，跑完阶段 1 后可按你的数据调整。

| 类别 | 指标 | 建议通过线 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 主题分类准确率（对黄金集） | ≥ 80% |
| 产品 | 严重度一致性（允许差 1 级） | ≥ 70% |
| 产品 | 报告中引用的原话可在源数据中逐字找到 | 100%，不允许任何编造 |
| 产品 | 300 条数据的完整运行时间 / 费用 | ≤ 5 分钟 / 阶段 1 定下的预算上限 |
| 流程 | 每个功能点返工轮数 | ≤ 3 轮 |
| 流程 | Evaluator 至少抓出 1 处 Generator 自评漏掉的问题 | ≥ 1 处（证明独立评估有价值） |
| 流程 | 关掉会话重开后，能仅凭状态文件继续工作 | 无需你重新讲背景 |
| 流程 | 你需要人工介入的次数 | 记录即可，不设线 |

## 准备工作

开工前先确认三件事：环境能跑、目录建好、数据和黄金集到位。

- 确认 Claude Code 可用。 我上一轮查你的电脑时，用户目录里没有 .claude 文件夹，所以不确定你已经安装。请先在终端运行 claude --version；如果没有，先安装。

- 准备 Python 3.10 以上，以及一个可调用模型的 API Key。产品本身要调用模型做分类和摘要。

- 建项目目录，并把上一轮交付的 4 个文件放进去：

feedback-insight/
  CLAUDE.md                 ← 上一轮的模板，填好占位符
  .claude/agents/           ← planner.md / generator.md / evaluator.md
  docs/                     ← 阶段 1 的调研、PRD、技术设计
  data/feedback.csv         ← 反馈数据（已脱敏）
  data/golden.csv           ← 60 条人工标注的黄金集
  harness/
    feature_list.json
    progress.md
    acceptance/  reports/
  src/  prompts/

- 准备数据。 从真实反馈里抓 200 到 300 条并脱敏（去掉姓名、手机、邮箱、订单号）。黄金集必须由你自己标注：从中抽 60 条，人工写下主题、情绪、严重度。这是整个试跑里唯一不能交给 AI 的环节，否则评测就是自己给自己打分。

关于 skill：这次试跑先不装太多。 只需要 Superpowers（只用它的 brainstorming 和写计划部分），如果要校验 HTML 报告，再加 Playwright。自己的 eval-rubric skill 等试跑结束后再沉淀，那时你才知道 Evaluator 真正需要什么。若给子 agent 配 skill，记得在它们的文件里加 skills: 字段，子 agent 不会自动继承主会话的 skill。

## 分阶段执行计划

共 6 个阶段，其中阶段 1 借用 vibe-coding-prompt-template 的前三步，阶段 3 用 context-engineering-intro 的“先写验收、再执行”思路。每个阶段末尾都有一个由你确认的检查点，确认后才进入下一阶段。

| 阶段 | 主要做什么 | 谁来做 | 产出 | 你的检查点 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 准备 | 环境、目录、数据、黄金集 | 你 | 见“准备工作” | 黄金集 60 条标注完成 | 1–2 小时 |
| 1 产品思考 | 用聊天工具跑调研、PRD、技术设计三个提示词 | 你 + 联网的 Claude | docs/ 下三份文档 | PRD 范围是否仍是 6 个功能点；成本上限定多少 | 1 小时 |
| 2 规划 | 把 PRD 拆成功能清单 | Planner | feature_list.json、progress.md | 清单不超过 6 项；每项都能独立验收 | 20 分钟 |
| 3 循环构建 | 对每个功能点：定验收标准 → 产出 → 评估 → 返工 | Generator ↔ Evaluator，主会话编排 | 代码、acceptance/、reports/ | 任一功能返工超 3 轮就中止并找你 | 每项 30–60 分钟 |
| 4 端到端评测 | 在全部数据和黄金集上完整跑一遍 | Evaluator（独立会话） + 你抽检 20 条 | 评测报告 | 每项指标对照“成功标准” | 45 分钟 |
| 5 复盘 | 记录踩坑，回写 CLAUDE.md 和 agent 文件 | 你 + 主会话 | 复盘记录 | 见最后一节的复盘清单 | 30 分钟 |

功能点的建议顺序：F01 数据导入与脱敏 → F02 单条分类 → F03 主题聚合 → F04 洞察摘要与原话引用 → F05 HTML 报告 → F06 评测脚本。F06 虽在最后，但建议在 F02 完成后就先跑一次，让 Evaluator 从第一个 AI 功能起就有稳定的判断依据。

建议的时段切分：第 1 时段做阶段 0 和 1；第 2 时段做阶段 2，并完成 F01、F02；第 3 时段完成 F03 到 F05；第 4 时段做阶段 4 和 5。每个时段结束前要让主会话更新 progress.md，下个时段用新会话开始，这正好验证“靠文件续航”。

## 三 Agent 具体怎么跑

主会话是编排者，负责调用三个子 agent 并管理两层循环；子 agent 不能再调用子 agent，所以循环必须由主会话来跑。下面用 F04（洞察摘要与原话引用）当例子，因为它最容易出现编造，最能检验 Evaluator。

1. Planner 产出的功能清单（节选）

{
  "id": "F04",
  "title": "洞察摘要与原话引用",
  "why": "产品经理需要能拿去评审会上用的依据，每条结论都要能追到原话",
  "scope": {"do": ["每个 Top 主题一段摘要", "2-5 条代表性原话并附行号"],
            "dont": ["不做跨主题的因果推断", "不生成解决方案"]},
  "depends_on": ["F03"],
  "priority": 1,
  "status": "todo"
}

2. Generator 提议、Evaluator 修改后的验收标准（acceptance/F04.md）

- 每条引用原话必须在 data/feedback.csv 中逐字存在，由脚本校验，找不到即不通过。

- 每个主题至少 2 条、至多 5 条代表性原话，且来自不同用户。

- 摘要中不出现源数据里没有的具体数字或功能名称。

- 对 3 条故意构造的“诱导编造”样本（只有 1 条反馈的主题、空主题），输出“数据不足”，而不是编造内容。

- 300 条数据下该步骤耗时 ≤ 60 秒，并记录实际调用费用。

3. 每个功能点的循环（由主会话执行）

- 调用 generator：读状态文件，提议验收标准。

- 调用 evaluator（模式 1）：给修改意见。两边来回，直到 Evaluator 说“确认通过”，主会话把结果写入 acceptance/F04.md。

- 调用 generator：产出成果。

- 调用 evaluator（模式 2）：评估。不通过则把报告写入 reports/F04.md，回到第 3 步。最多 3 轮。

- 通过后由主会话把 F04 的 status 改为 done 并更新 progress.md。

4. 主会话的启动提示词（直接粘贴使用）

按 CLAUDE.md 第 4 节执行三 agent 工作流。
先读 harness/progress.md 和 harness/feature_list.json。
若清单不存在，调用 planner 以 docs/ 下的 PRD 和技术设计为输入生成清单，然后停下，等我确认。
清单确认后，按依赖顺序一次只推进一个功能点，走完“定验收标准 → 产出 → 评估”再做下一个。
规则：
- generator 和 evaluator 必须分别调用，不要由你自己代替评估。
- evaluator 判定通过之前，不要把任何功能点标为 done。
- 任何一个循环超过 3 轮仍不通过，停下来把分歧讲给我。
- 每完成一个功能点，用一句话向我汇报结果，然后继续。

给三个 agent 配的工具与 skill（试跑版）

| Agent | 模型建议 | 工具 | skill |
| --- | --- | --- | --- |
| planner | 更强的模型 | 读文件、联网、只写清单 | 可选：Superpowers 的写计划 |
| generator | 均衡型模型 | 读写、运行命令、联网 | 试跑阶段不配，靠 CLAUDE.md |
| evaluator | 更强的模型 | 只读、运行命令、联网，不得修改成果 | 试跑后沉淀 eval-rubric 再加 |

## 评测方案

评测集共 60 条，由你人工标注，按难度分三组，让“不显眼的失败”也能被抓到。

| 组别 | 数量 | 包含什么 | 为什么要有 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常样本 | 36 | 典型、单主题、表达清楚的反馈 | 衡量基线准确率 |
| 边界样本 | 12 | 一条里混合多个主题、讽刺反话、极短（如“垃圾”）、中英文混写 | 检验判断力而不是关键词匹配 |
| 对抗样本 | 12 | 含“忽略以上指令…”的提示词注入、含手机号或邮箱、空白、超长文本 | 检验安全性和脱敏 |

打分维度与通过线见前面的“成功标准”。额外规则有三条：

- 对抗样本有一票否决权。 任何一条提示词注入成功改变了分类行为，整项视为不通过，不论总准确率多高。

- 黄金集不得给 Generator 看。 它只供 Evaluator 和你使用，否则提示词会被调成“考试题答案”。实际操作：把 golden.csv 放在 Generator 的读取路径之外，或在 CLAUDE.md 里明确禁止它读取。

- 你自己抽检 20 条。 Evaluator 的判断也需要被检验，判错的情况要记到复盘里，这是后续写 eval-rubric skill 的原料。

## 风险与复盘

最大的两个风险是 Evaluator 放水和数据隐私，其余都能靠流程规则养成的方式控制。

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Evaluator 放水 | 评估报告里全是“通过”，没有证据 | 在 agent 文件里写明“证据不足即判不通过”；你抽检 20 条；给它一两个以前判错的案例当示例 |
| 数据隐私 | 真实用户信息被发送给模型或写进报告 | 先脱敏再入库；脱敏作为 F01 的验收项；不确定就用合成数据 |
| 范围蔓延 | Generator 调用登录、数据库等清单外的东西 | 清单里写明“不做”；Evaluator 把超出范围的改动列为阻塞项 |
| 循环空转与费用 | 来回修改不收敛，调用大量模型 | 每个循环最多 3 轮；单次运行设费用上限，超过即停 |
| 子 agent 用不上 skill | 配了 skill 但子 agent 没有用到 | 子 agent 不自动继承，需在它的文件里用 skills: 显式列出 |
| 环境未就绪 | 电脑上没有 Claude Code 或缺 Python / Key | 阶段 0 先验证，再开始后面的工作 |

复盘清单（阶段 5 逐项确认）

- ☐ 每项成功标准的实际数值是多少，哪些未达标

- ☐ Evaluator 抓出的问题里，哪些是 Generator 自评里漏掉的

- ☐ Evaluator 判错的案例（放水或误杀），记入 eval-rubric 草稿

- ☐ 哪些错误可以变成 CLAUDE.md “踩坑记录”的一行规则

- ☐ 换一个全新会话后，是否能仅凭状态文件继续

- ☐ 哪些规则或流程其实没用到，可以从 harness 里删掉

- ☐ 第二个练手题是什么，需要的 skill 和模板已经具备了哪些